## Hoja1
ACTIVIDAD | INICIO | FIN | DURACION | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03
Inicio del proyecto | 2026-08-04 | 2026-08-08 | 5
Análisi y planificación | 2026-08-06 | 2026-08-15 | 10
licencia del software | 2026-08-04 | 2026-08-15 | 12
Diseño de la estructura del programa | 2026-08-12 | 2026-08-20 | 9
Elaboración de actas | 2026-08-21 | 2026-08-30 | 10
Entrega de actas | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1
Creacion de archivos y manejo de datos | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 11
Desarrollo de validaciones | 2026-09-01 | 2026-09-20 | 20
Desarrollo del registro PQRS | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 15
Planificacion de la entrega 1 proyecto final | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 1
Organizacion del proyecto y GitHub | 2026-09-27 | 2026-10-05 | 9
Entrega 1 del proyecto final | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1
Consulta y actualización | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 15
Generación del radicado y estadisticas | 2026-10-16 | 2026-11-10 | 26
Integracion y pruebas del sistema | 2026-11-01 | 2026-11-25 | 25
Correción de errores y ajustes | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 11
Documentacion y preparacion de entrega final | Por definir | Por definir | 0
Entrega final | Por definir | Por definir | 0